## MonPlanning
No jour de travail | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36
Date | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24
Cahier des charges | bar: 2024-08-19
Pré-étude | bar: 2024-08-20 to 2024-08-22
Dimensionnement + design + schéma | bar: 2024-08-22 to 2024-08-23; 2024-08-26 to 2024-08-27; 2024-09-16
Design du PCB + BOM | bar: 2024-08-27 to 2024-08-30; 2024-09-02; 2024-09-16
Impression pièce 3D | bar: 2024-09-02; 2024-09-16
Montage PCB | bar: 2024-09-05 to 2024-09-06; 2024-09-16
Réalisation du software | bar: 2024-09-03 to 2024-09-06; 2024-09-09 to 2024-09-13; 2024-09-16 to 2024-09-20
Mise en service et tests | bar: 2024-09-16 to 2024-09-20
Rédaction rapport | bar: 2024-08-19 to 2024-08-24; 2024-08-26 to 2024-08-31; 2024-09-02 to 2024-09-07; 2024-09-09 to 2024-09-14; 2024-09-16 to 2024-09-21; 2024-09-23 to 2024-09-24
Finalisation/corrections/documentation | bar: 2024-09-23 to 2024-09-24